## 微信支付
内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
统一下单接口 | 2018-01-02 | Alex | 待测试
查询订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
关闭订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
申请退款接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
查询退款接口 | 2018-01-04 | Alex | 待测试
下载对账单接口 | 2018-01-04 | Alex | 待测试
支付结果通知 | 2018-01-05 | Alex | 待测试
公众号支付 | 2018-01-05 | Alex | 计划中
H5页面支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中
扫码支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中

## 服务号
分类 | 内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
公共服务 | token服务 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
| js socket服务 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
平台接入 | 开发模式接入 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
| js-sdk权限获取 | 2018-01-09 | Alex | 待测试
消息服务 | 接收消息 | 2018-01-10 | Alex | 待测试
| 被动响应用户消息 | 2018-01-10 | Alex | 待测试
| 客服消息 | 2018-01-11 | Alex | 待测试
| 群发消息 | 2018-01-12 | Alex | 计划中
用户管理 | 获取用户基本信息 | 2018-01-10 | Louie | 待测试
| 获取用户列表 | 2018-01-10 | Louie | 暂停
| 获取用户地理位置 | 2018-01-10 | Louie | 暂停 | 合并至消息服务
账号管理 | 生成带参数的二维码 | 2018-01-11 | Louie | 已完成
整体 | 提交接口功能清单初版 | 2018-01-15 | Alex |  | github中新建项目文档目录，提交至该目录下
| 提交接口功能清单再版 | 2018-01-19 | Alex
自定义菜单 | 自定义菜单创建 | 2018-01-16 | Alex |  | 完成点击、跳转url、扫码推事件、跳转图文消息四类
| 自定义菜单查询 | 2018-01-17 | Alex
| 自定义菜单删除 | 2018-01-17 | Alex
| 个性化菜单 | 2018-01-17 | Alex
| 获取自定义菜单配置 | 2018-01-17 | Alex
素材管理 | 新增临时素材 | 2018-01-18 | Alex
| 获取临时素材 | 2018-01-18 | Alex
| 新增永久素材 | 2018-01-18 | Alex
| 获取永久素材 | 2018-01-18 | Alex
| 删除永久素材 | 2018-01-18 | Alex
| 修改永久图文素材 | 2018-01-19 | Alex
| 获取素材总数 | 2018-01-19 | Alex
| 获取素材列表 | 2018-01-19 | Alex

## 基础数据
计划中
进行中
待测试
已完成
暂停