## 微信支付
内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
统一下单接口 | 2018-01-02 | Alex | 待测试
查询订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 计划中
关闭订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 计划中
申请退款接口 | 2018-01-03 | Alex | 计划中
查询退款接口 | 2018-01-04 | Alex | 计划中
下载对账单接口 | 2018-01-04 | Alex | 计划中
支付结果通知 | 2018-01-05 | Alex | 计划中
公众号支付 | 2018-01-05 | Alex | 计划中
H5页面支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中
扫码支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中

## 基础数据
计划中
进行中
待测试
已完成