## 微信支付
内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
统一下单接口 | 2018-01-02 | Alex | 待测试
查询订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
关闭订单接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
申请退款接口 | 2018-01-03 | Alex | 待测试
查询退款接口 | 2018-01-04 | Alex | 待测试
下载对账单接口 | 2018-01-04 | Alex | 待测试
支付结果通知 | 2018-01-05 | Alex | 待测试
公众号支付 | 2018-01-05 | Alex | 计划中
H5页面支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中
扫码支付 | 2018-01-08 | Alex | 计划中

## 服务号
分类 | 内容 | 计划完成日期 | 责任人 | 状态 | 备注
公共服务 | token服务 | 2018-01-09 | Alex | 计划中
| js socket服务 | 2018-01-09 | Alex | 计划中
平台接入 | 开发模式接入 | 2018-01-09 | Alex | 计划中
| js-sdk权限获取 | 2018-01-09 | Alex | 计划中
消息服务 | 接收消息 | 2018-01-10 | Alex | 计划中
| 被动响应用户消息 | 2018-01-10 | Alex | 计划中
| 客服消息 | 2018-01-11 | Alex | 计划中
| 群发消息 | 2018-01-12 | Alex | 计划中
用户管理 | 获取用户基本信息 | 2018-01-10 | Louie | 计划中
| 获取用户列表 | 2018-01-10 | Louie | 计划中
| 获取用户地理位置 | 2018-01-10 | Louie | 计划中
账号管理 | 生成带参数的二维码 | 2018-01-11 | Louie | 计划中
素材管理 | 新增临时素材
获取临时素材
新增永久素材
获取永久素材
删除永久素材
修改永久图文素材
获取素材总数
获取素材列表

## 基础数据
计划中
进行中
待测试
已完成